## Sheet1
Tarea | dias | Fecha Inicio | Fecha Fin
Gestion de proyecto
Kick Off | 1 | 2025-04-21 | 2025-04-22
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 2025-04-23 | 2025-04-24
Aprobación del Acta | 0 | 2025-04-25 | 2025-04-25
Definición de requerimientos Generales del proyecto | 2 | 2025-04-26 | 2025-04-28
Organización del equipo | 1 | 2025-04-29 | 2025-04-30
Analisis y dieño
Captura de requerimientos específicos | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-03
Análisis de requerimientos | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-06
Diseño de la solución. Modelamientos | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-08
Propuesta ERS | 1 | 2025-05-09 | 2025-05-10
Diseño arquitectónico y modelo de datos | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-13
Diseño de interfaz de usuario (mockups) | 1 | 2025-05-14 | 2025-05-15
Diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia) | 1 | 2025-05-16 | 2025-05-17
Programación de funcionalidades principales | 4 | 2025-05-18 | 2025-05-22
Desarrollo
Desarrollo de módulo de gestión de usuarios | 2 | 2025-05-23 | 2025-05-25
Desarrollo de módulo de gestión de libros | 2 | 2025-05-26 | 2025-05-28
Desarrollo de módulo de préstamos | 2 | 2025-05-29 | 2025-05-31
Desarrollo de catálogo y reservas | 2 | 2025-06-01 | 2025-06-03
Desarrollo de reportes y estadísticas | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06
Desarrollo de interfaz Grafica | 2 | 2025-06-07 | 2025-06-09
Desarrollo de conexión BD | 2 | 2025-06-10 | 2025-06-12
Pruebas
Integración de componentes | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-14
Implementación ambiente de pruebas | 1 | 2025-06-15 | 2025-06-16
Pruebas Funcionales | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18
Pruebas de Integración | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20
Pruebas con Usuarios | 1 | 2025-06-21 | 2025-06-22
Implementacion y cierre
Migración del sistema a producción | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24
Pruebas de integración final | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26
Marcha blanca | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-28
Capacitación | 1 | 2025-06-29 | 2025-06-30
Acta cierre de proyecto | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01